## Sprint 1 - Grupo
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Antonio | Assets | 2 | 1.25 |  |  |  | 1.25 | Si | Hora Real | 5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75
| Estudio general | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | Hora Ideal | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25 | 0
0
0
0
0
0
0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Victor | Implementación Bootstrap | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | Hora Real | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| Estudio general | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | Hora Ideal | 7 | 5.25 | 3.5 | 1.75 | 0
| Ayuda con Maqueteo | 2 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Si
0
0
0
0
0
0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Eduardo | Maqueteo HTML | 2 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Si | Hora Real | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| Estudio general | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | Hora Ideal | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25 | 0
0
0
0
0
0
0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Maximiliano | Implementación Vue | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | Hora Real | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
| Estudio general | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | Hora Ideal | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25 | 0
0
0
0
0
0
0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Fernando | Creación DB | 2 | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  | Hora Real | 5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75
| Estudio general | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | Hora Ideal | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25 | 0
0
0
0
0
0
0
Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Hora Real | 27 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
Hora Ideal | 27 | 20.25 | 13.5 | 6.75 | 0

## Reuniones
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión | 1 | 1
Fecha | 2019-08-30 | 2019-08-30
Hora Inicio | 0.52083 | 0.58333
Hora Final | 0.069444 | 0.66667
Presentes | Todos | Todos
Razón de la Reunión | Reunión Semanal | Reunión Semanal de Trabajo
¿Que se realizó? | Se discutieron algunos aspectos del proyecto, aclarando algunas dudas sobre las decisiones a tomar en las siguientes semanas. | Cada uno se dedicó a realizar la tarea asignada para ellos
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?

## Antonio
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Assets | 2 | 1.25 | 0 |  | 1.25 | Si
| Estudio general | 3 | 0 | 0 |  | 0

## Victor
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Implementación Bootstrap | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Estudio general | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Ayuda con Maqueteo | 0 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | Si

## Eduardo
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Maqueteo HTML | 2 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | Si
| Estudio general | 3 | 0 | 0 |  | 0

## Maximiliano
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Implementación Vue | 2 | 1 | 0 |  | 1
| Estudio general | 3 | 0 | 0 |  | 0

## Fernando
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Creación DB | 2 | 1.25 | 0 |  | 1.25
| Estudio general | 3 | 0 | 0 |  | 0