## Sprint 1 - Grupo
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Antonio | Assets | 2 | 1.25 |  |  |  | 1.25 | Si | Hora Real | 5 | 1.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25
| Estudio general | 3 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | Hora Ideal | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25 | 0
| Conexión de BD a HTML |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
| Estudio general |  |  | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Victor | Implementación Bootstrap | 2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | No | Hora Real | 7 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
| Estudio general | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  | Hora Ideal | 7 | 5.25 | 3.5 | 1.75 | 0
| Ayuda con Maqueteo | 2 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Si
| Terminar HTML/Bootstrap |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
| Estudio general |  |  | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Eduardo | Maqueteo HTML | 2 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Si | Hora Real | 5 | 1.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| Estudio general | 3 | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  | Hora Ideal | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25 | 0
| Terminar HTML/Bootstrap |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 | Si
| Estudio general |  |  | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Maximiliano | Implementación Vue | 2 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Si | Hora Real | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| Estudio general | 3 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | Hora Ideal | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25 | 0
| Terminar la implementación de Vue |  |  | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
Fernando | Creación DB | 2 | 1.75 |  |  |  | 1.75 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Estudio general | 3 | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  | Hora Real | 6 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Conexión de BD a HTML |  |  | 3 |  |  | 3 |  | Hora Ideal | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0
| Estudio general |  |  | 0 |  |  | 0
0
[7 empty] | 0 |  | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
[7 empty] | 0 |  | Hora Real | 28 | 12.15 | 2.45 | 2.45 | 2.45
[7 empty] | 0 |  | Hora Ideal | 28 | 21 | 14 | 7 | 0

## Reuniones
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión | 1 | 1
Fecha | 2019-08-30 | 2019-08-30
Hora Inicio | 0.52083 | 0.58333
Hora Final | 0.069444 | 0.66667
Presentes | Todos | Todos
Razón de la Reunión | Reunión Semanal | Reunión Semanal de Trabajo
¿Que se realizó? | Se discutieron algunos aspectos del proyecto, aclarando algunas dudas sobre las decisiones a tomar en las siguientes semanas. | Cada uno se dedicó a realizar la tarea asignada para ellos
Elemento | Reunión Segundo Año
Número de Reunión | 2
Fecha | 2019-09-30
Hora Inicio | 0.60417
Hora Final | 0.75
Presentes | Todos
Razón de la Reunión | Reunión Semanal para mostrar progreso y decidir objetivos
¿Que se realizó? | Se decidieron los objetivos para la siguiente semana, se mostró el progreso semanal, y se avanzó en el esqueleto HTML
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?

## Antonio
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Assets | 2 | 1.25 | 0 |  | 1.25 | Si
| Estudio general | 3 | 0 | 2.5 | Sábado y Domingo en la noche | 2.5 | No, continua en Sprint
Segunda | Conexión BD a HTML | 2 | 2 | 1.5 | Sábado y Domingo | 3.5 | No, continua en Sprint
| Estudio general | 3 |  |  |  | 0

## Victor
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Implementación Bootstrap | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | No, Continua en Sprint
| Estudio general | 3 | 0 | 2 | Viernes y Lunes | 2 | Si
| Ayuda con Maqueteo | 0 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | Si
Segunda | Terminar HTML/Bootstrap | 2 | 1.6 | 0 |  | 1.6 | Si
| Estudio general | 3 |  |  |  | 0

## Eduardo
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Maqueteo HTML | 2 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | Si
| Estudio general | 3 | 0 | 2.1 |  | 2.1 | Si
Segunda | Terminar HTML/Bootstrap | 2 | 1.6 | 0 |  | 1.6 | Si
| Estudio general | 3 |  |  |  | 0

## Maximiliano
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Implementación Vue | 2 | 1 | 0.5 | Sábado | 1.5 | No, continua en Sprint
| Estudio general | 3 | 0 | 1.5 | Jueves y Viernes | 1.5 | Si
Segunda | Terminar la implementación de Vue | 5 |  |  |  | 0

## Fernando
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Creación DB | 2 | 1.25 | 0.5 | Domingo | 1.75 | Si
| Estudio general | 3 | 0 | 1.25 | Domingo y Martes | 1.25 | Si
Segunda | Conexión BD a HTML | 2 | 2 | 1 | Domingo | 3 | No, continua en Sprint
| Estudio general | 5 |  |  |  | 0