## Sprint 2 - Grupo
Horas Antonio
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Antonio | Trabajo de PHP y HTML | 3 | 3 |  |  |  | 3 | Si | Hora Real | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Estudio General | 2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | Si | Hora Ideal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Creación de PHP con JS | 5 |  | 4 |  |  | 4 | Si
| Modificación del entorno gráfico | 2 |  |  | 1 |  | 1 | Si
| Mostrar archivos JSON en un HTML | 3 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Mostrar formateado los JSON en HTML | 5 |  |  |  |  | 0
Horas Victor
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Victor | Trabajo de PHP y HTML | 3 | 3 |  |  |  | 3 | Si | Hora Real | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Estudio General | 2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | Si | Hora Ideal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Corrección de Interfaz de la página | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Si
| Reestructuración de bootstrap | 3 |  | 2 |  |  |  | Si
| Modificación del entorno gráfico | 2 |  |  | 1 |  | 1 | Si
| Mostrar archivos JSON en un HTML | 2 |  |  | 1 |  |  | Si
| Modificación de los estilos | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Si
| Mostrar formateado los JSON en HTML | 5 |  |  |  |  | 0
0
Horas Eduardo
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Eduardo | Trabajo de PHP y HTML | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | Hora Real | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Estudio General | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | Hora Ideal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Corrección de la interfaz de la página | 2 |  | 2 |  |  | 2
| Reestructuración de bootstrap | 3 |  | 2
| Modificación del entorno gráfico | 2 |  |  | 1 |  | 1
| Mostrar archivos JSON en un HTML | 2 |  |  | 1
| Modificación de los estilos | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Mostrar formateado los JSON en HTML | 5 |  |  |  |  | 0
Horas Maximiliano
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Maximiliano | Trabajo de PHP y HTML | 2 | 1 |  |  |  |  | Si | Hora Real | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Estudio General | 3 | 0.8 |  |  |  |  | Si | Hora Ideal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Paso de login como componente de Vue | 5 |  | 4 |  |  |  | No
| Corrección de componentes de Vue | 5 |  |  | 4 |  |  | No
| Corregir Finalmente los componentes de Login en Vue | 5
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Horas Fernado
Fernando | Trabajo de PHP y HTML | 3 | 3 |  |  |  |  | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Estudio General | 2 | 0.5 |  |  |  |  | Si | Hora Real | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Creación de PHP con JS | 5 |  | 4 |  |  |  | Si | Hora Ideal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Mostrar archivos JSON en un HTML | 5 |  |  | 2 |  |  | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Mostrar formateados los JSON en HTML | 5 | [6 empty] | Hora Real | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Reuniones
Elemento | Reunión Con Cuarto Año
Número de Reunión | 1
Fecha | 2019-09-27
Hora Inicio | 0.5625
Hora Final | 0.59375
Presentes | Todos
Razón de la Reunión | Reunión Semanal
¿Que se realizó? | Se presento lo realizado para el sprint 1, también se converso acerca de los objetivos para la semana
Elemento | Reunión Segundo Año
Número de Reunión | 2
Fecha | 2019-10-01
Hora Inicio | 0.625
Hora Final | 0.70833
Presentes | Todos
Razón de la Reunión | Reunion Semanal de trabajo
¿Que se realizó? | Se decidieron los objetivos y se trabajó en los mismos
Elemento | Reunión Con Cuarto Año, despues de las 2 solo los de segundo
Número de Reunión | 3
Fecha | 2019-10-04
Hora Inicio | 0.5625
Hora Final | 05:00 p. m.
Presentes | Todos
Razón de la Reunión | Reunion Semanal de trabajo
¿Que se realizó? | Se decidio que se abarcaria el login y se empezo a trabajar en lo mismo
Elemento | Reunión Segundo Año
Número de Reunión | 4
Fecha | 2019-10-08
Hora Inicio | 0.625
Hora Final | 05:00 p. m.
Presentes | Todos
Razón de la Reunión | Reunion Semanal de trabajo
¿Que se realizó? | Se trato de dejar el logeo completo(es decir, que fuera un componente y que hiciera todo lo que debia)
Elemento | Reunión Con Cuarto Año, despues de las 2 solo los de segundo
Número de Reunión | 5
Fecha | 2019-10-11
Hora Inicio | 0.5625
Hora Final | 05:00 p. m.
Presentes | Todos menos Fernando Torres(por problemas de salud*justificado*)
Razón de la Reunión | Reunion Semanal de trabajo
¿Que se realizó? | Se propuso cambiar el entonorno grafico y se acordo implementar vuex
Elemento | Reunión Segundo Año
Número de Reunión | 6
Fecha | 2019-10-15
Hora Inicio | 0.60417
Hora Final | 05:00 p. m.
Presentes | Todos
Razón de la Reunión | Reunion Semanal de trabajo
¿Que se realizó? | Se trato de solucionar todos los problemas que se venian arrastrando desde hace un tiempo

## Antonio
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales
Primera | Trabajo de PHP y HTML | 3 | 3 |  | 2019-09-27 | 3
| Estudio General | 2 |  | 0.5 | 2019-10-01 | 0.5
Segunda | Creación de PHP con JS | 5 | 4 |  |  | 4
Tercera | Modificación del entorno gráfico | 2 | 1 |  |  | 1
| Mostrar archivos JSON en un HTML | 3 | 2 |  |  | 2
Cuarta | Mostrar formateado los JSON en HTML | 5 |  |  |  | 0

## Victor
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales
Primera | Trabajo de PHP y HTML | 3 | 3 |  | 2019-09-27 | 3
| Estudio General | 2 |  | 0.5 | 2019-09-30 | 0.5
Segunda | Corrección de Interfaz de la página | 2 | 2 |  |  | 2
| Reestructuración de bootstrap | 3 | 2 |  |  | 2
Tercera | Modificación del entorno gráfico | 2 | 2 |  |  | 2
| Mostrar archivos JSON en un HTML | 2 | 1 |  |  | 1
| Modificación de los estilos | 1 | 1 |  |  | 1
Cuarta | Mostrar formateado los JSON en HTML | 5 |  |  |  | 0

## Eduardo
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales
Primera | Trabajo de PHP y HTML | 3 | 2 |  | 2019-09-27 | 2
| Estudio General | 2 |  | 1 | 2019-09-29 | 1
Segunda | Terminar el Login (HTML) | 5 |  |  |  | 0
0
Tercera | [5 empty] | 0
0
Cuarta | [5 empty] | 0
0

## Maximiliano
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales
Primera | Trabajo de PHP y HTML | 3 | 1 |  | 2019-09-27 | 1
| Estudio General | 2 |  | 0.8 | 2019-09-27 | 0.8
Segunda | Terminar el Login (PHP) | 5 |  |  |  | 0
0
Tercera | [5 empty] | 0
0
Cuarta | [5 empty] | 0
0

## Fernando
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales
Primera | Trabajo de PHP y HTML | 3 | 3 |  | 2019-09-27 | 3
| Estudio General | 2 |  | 0.5 | 2019-09-30 | 0.5
Segunda | Terminar el Login (PHP) | 5 |  |  |  | 0
0
Tercera | [5 empty] | 0
0
Cuarta | [5 empty] | 0
0