## Sprint 1 - Grupo
Horas Antonio
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Antonio | Assets | 2 | 1.25 |  |  |  | 1.25 | Si | Hora Real | 20 | 16.25 | 10.75 | 7.95 | 3.65
| Estudio general | 3 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | No | Hora Ideal | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Conexión de BD a HTML | 2 |  | 3.5 |  |  | 3.5 | No
| Estudio general | 3 |  | 2 |  |  | 2 | Si
| Terminar la conexión PHP | 5 |  |  | 2.8 |  | 2.8 | Si
| Crear Consultas PHP | 3 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | Si
| Estudio general | 2 |  |  |  | 2.2 | 2.2 | Si
Horas Victor
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Victor | Implementación Bootstrap | 2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | No | Hora Real | 19 | 16 | 11.3 | 9.3 | 6.8
| Estudio general | 3 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Hora Ideal | 19 | 14.25 | 9.5 | 4.75 | 0
| Ayuda con Maqueteo | 0 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Si
| Terminar HTML/Bootstrap | 2 |  | 3.7 |  |  | 3.7 | Si
| Estudio general | 3 |  | 1 |  |  | 1 | No
| Arreglar el maqueteo | 2 |  |  | 1 |  | 1 | Si
| Estudio de MongoDB | 3 |  |  | 1 |  | 1 | Si
| Comentar codigo HTML | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | Si
| Estudio general | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | Si
| Trabajo en HTML | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | Si
Horas Eduardo
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Eduardo | Maqueteo HTML | 2 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Si | Hora Real | 20 | 16.4 | 12.2 | 10.2 | 6.2
| Estudio general | 3 | 2.1 |  |  |  | 2.1 | Si | Hora Ideal | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Terminar HTML/Bootstrap | 2 |  | 3.7 |  |  | 3.7 | Si
| Estudio general | 3 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | No
| Arreglar el maqueteo | 2 |  |  | 1 |  | 1 | Si
| Estudio de MongoDB | 3 |  |  | 1 |  | 1 | Si
| Comentar codigo HTML | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | Si
| Estudio General | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
| Trabajo en HTML | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | Si
Horas Maximiliano
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Maximiliano | Implementación Vue | 2 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | No | Hora Real | 20 | 17 | 14 | 10 | 6
| Estudio general | 3 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Si | Hora Ideal | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Terminar la implementación de Vue | 2 |  | 0 |  |  | 0 | No
| Estudio de Vue | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Implementación Vue (Finalmente) | 5 |  |  | 4 |  | 4 | Si
| Comentar Codigo | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| Estudio general | 2 |  |  |  | 3 | 3 | Si
| Trabajo en HTML | 2 |  |  |  | 1 | 1 | Si
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Horas Fernado
Fernando | Creación DB | 2 | 1.75 |  |  |  | 1.75 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Estudio general | 3 | 1.25 |  |  |  | 1.25 | Si | Hora Real | 20 | 17.5 | 14 | 10.5 | 8.5
| Conexión de BD a HTML | 2 |  | 3 |  |  | 3 | No | Hora Ideal | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Estudio general | 3 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Si
| Terminar la conexión PHP | 3 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Estudio general | 2 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Crear consultas PHP | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | Si | Hora Real | 99 | 83.15 | 62.25 | 47.95 | 31.15
| Estudio general | 3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | Si | Hora Ideal | 99 | 74.25 | 49.5 | 24.75 | 0

## Reuniones
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión | 1 | 1
Fecha | 2019-08-30 | 2019-08-30
Hora Inicio | 0.52083 | 0.58333
Hora Final | 0.069444 | 0.66667
Presentes | Todos | Todos
Razón de la Reunión | Reunión Semanal | Reunión Semanal de Trabajo
¿Que se realizó? | Se discutieron algunos aspectos del proyecto, aclarando algunas dudas sobre las decisiones a tomar en las siguientes semanas. | Cada uno se dedicó a realizar la tarea asignada para ellos
Elemento | Reunión Segundo Año
Número de Reunión | 2
Fecha | 2019-08-30
Hora Inicio | 0.60417
Hora Final | 0.75
Presentes | Todos
Razón de la Reunión | Reunión Semanal para mostrar progreso y decidir objetivos
¿Que se realizó? | Se decidieron los objetivos para la siguiente semana, se mostró el progreso semanal, y se avanzó en el esqueleto HTML
Elemento | Reunión Con Cuarto Año
Número de Reunión | 3
Fecha | 2019-09-06
Hora Inicio | 0.625
Hora Final | 0.64583
Presentes | Todos
Razón de la Reunión | Reunion Semanal para decidir Objetivos
¿Que se realizó? | Se discutieron los objetivos a seguir para la otra semana, se trabajará durante la semana
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión | 4
Fecha | 2019-09-14
Hora Inicio | 0.66667
Hora Final | 0.6875
Presentes | Todos menos Maximiliano y Matías
Razón de la Reunión | Reunión semanal para mostrar progreso y decidir objetivos
¿Que se realizó? | Se mostro el progreso del HTML y la base de datos MongoDB
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento | Reunión Con Cuarto Año | Reunión Segundo Año
Número de Reunión
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?

## Antonio
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Assets | 2 | 1.25 | 0 |  | 1.25 | Si
| Estudio general | 3 | 0 | 2.5 | 31/08 y 01/08 | 2.5 | No, continua en Sprint
Segunda | Conexión BD a HTML | 2 | 2 | 1.5 | 07/09 y 08/09 | 3.5 | No, continua en Sprint
| Estudio general | 3 | 0 | 2 | 08/09 y 09/09 | 2 | Si
Tercera | Terminar la conexión PHP | 5 | 0 | 2.8 | 13/09, 14/09 y 15/09 | 2.8 | Si
Cuarta | Crear consultas PHP | 3 | 0 | 2.1 | 18/09, 19/09 y 22/09 | 2.1 | Si
| Estudio general | 2 | 0 | 2.2 | 18/09 y 19/09 | 2.2 | Si

## Victor
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Implementación Bootstrap | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | No, Continua en Sprint
| Estudio general | 3 | 0 | 2 | 30/08 y 01/09 | 2 | Si
| Ayuda con Maqueteo | 0 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | Si
Segunda | Terminar HTML/Bootstrap | 2 | 1.6 | 2.1 | 03/09 y 10/09 | 3.7 | Si
| Estudio general | 3 | 0 | 1 | 03/09 | 1 | No completamente
Tercera | Arreglar el Maqueteo | 2 | 0 | 1 | 10/09 | 1 | Si
| Estudio de MongoDB | 2 | 0 | 1 |  | 1 | Si
| Investigar sobre modo escritorio | 0 | 0 | 1 | 2019-09-22 | 1 | Objetivo asignado a todo el grupo
Cuarta | Comentar código html | 1 | 0 | 0.5 | 2019-09-21 | 0.5 | Si
| Estudio general | 2 | 0 | 2.5 | 18/09 y 22/09 | 0.5 | Si
| Trabajo en HTML | 2 | 0 | 1.5 | 2019-09-21 | 1.5 | Si
Si

## Eduardo
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Maqueteo HTML | 2 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | Si
| Estudio general | 3 | 0 | 2.1 | 30/08 y 31/08 | 2.1 | Si
Segunda | Terminar HTML/Bootstrap | 2 | 1.6 | 2.1 | 03/09 y 10/09 | 3.7 | Si
| Estudio general | 3 | 0 | 0.5 | 08/9 | 0.5 | No, se complementara durante el sprint
Tercera | Arreglar el Maqueteo | 2 |  | 1 | 10/09 | 1 | Si
| Estudio de MongoDB | 0 | 0 | 1 |  | 1 | Si
| Investigar sobre modo escritorio | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Objetivo asignado a todo el grupo
Cuarta | Comentar código | 1 |  | 0.5 | 21 / 09 | 0.5 | Si
| Estudio general | 2 |  | 2 | 19/09 y 20/09 | 2 | Si
| Trabajo en HTML | 2 |  | 1.5 | 21 / 09 | 1.5 | Si

## Maximiliano
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Implementación Vue | 2 | 1 | 0.5 | 31/08 | 1.5 | No, continua en Sprint
| Estudio general | 3 | 0 | 1.5 | 29/08 y 30/08 | 1.5 | Si
Segunda | Terminar la implementación de Vue | 5 | 0 | 0 |  | 0 | No, continua en Sprint
| Estudio de Vue | 0 | 0 | 3 | 06/09, 08/09 y 09/09 | 3 | Si
Tercera | Implementación Vue (Finalmente) | 5 | 0 | 4 | 17/09 | 4 | Si
Cuarta | Comentar Código | 1 | 0 | 1 | 21/09 | 1 | Si
| Estudio general | 2 | 0 | 3 | 20/09, 21/09, 22/09 | 3 | Si
| Trabajo en HTML | 2 | 0 | 1 | 22/09 | 1 | Si

## Fernando
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Creación DB | 2 | 1.25 | 0.5 | 01/09 | 1.75 | Si
| Estudio general | 3 | 0 | 1.25 | 01/09 y 02/09 | 1.25 | Si
Segunda | Conexión BD a HTML | 2 | 2 | 1 | 03/09 y 08/09 | 3 | No, continua en Sprint
| Estudio general | 3 | 0 | 0.5 | 03/09 | 0.5 | Si
Tercera | Terminar la conexión PHP | 3 | 0 | 2 | 2019-09-12 | 2 | Si
| Estudio general | 2 | 0 | 1.5 | 12/09 y 14/09 | 1.5 | Si
Cuarta | Crear consultas PHP | 2 | 0 | 1.5 | 2019-09-22 | 1.5 | Si
| Estudio general | 3 | 0 | 0.5 | 19/09 | 0.5 | Si